## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -
Descripcion de tarea | ATL |  | BTL |  | BTL – 2 |  | TALLER
| Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin
Recopilacion de Informacion de las hojas de costos | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-21 | 2019-01-22
Analisis de calculos de costos | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-01-31 | 2019-01-02 | 2019-01-12 | 2019-01-14 | 2019-01-23 | 2019-01-25
Diseño de los algoritmos para los calculos | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-03 | 2019-01-05 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2019-01-26 | 2019-01-28
Programacion y codificacion de los algoritmos | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-29 | 2019-01-31
Evaluacion de la efectividad de los cálculos | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-01 | 2019-02-04
Comprobación y depuración | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 2019-02-05 | 2019-02-08
Revicion con interesados

## Hoja2
hoja de costos | descripcion | Fecha inicio | Fecha fin