## Hoja1
Estado de avance sistema hojas de costo - cronograma de actividades
Descripcion de tarea | ATL |  | BTL |  | BTL – 2 |  | TALLER
| Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin
Interfaz de usuario | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2019-01-01
Insersion de cálculos | 2018-12-30 | 2019-01-02 | 2018-12-30 | 2019-01-02 | 2019-01-20 | En revisión (10/02/19) | 2019-01-05 | 2019-01-10
Testeado | 2018-12-30 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | En revisión (10/02/19) | En revisión (10/02/19) | En revisión (12/02/19) | 2019-01-10 | 2019-01-12
Datos almacenados en base de datos | 2018-12-17 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2019-01-01
Permite eliminación y edición de datos | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-27
Reportes en pdf (para cliente) | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | Pendiente (6/2/2019) | Pendiente (8/2/2019)
Revicion con interesados | 2018-12-17: Se reviso con Paola Bolivar en fecha: 02/01/2019; 2018-12-21: Se reviso con Alvaro Vega en fecha: 09/01/2019; 2018-12-30: Se reviso con Paola Bolivar en fecha: 02/01/2019 Se reviso con Alvaro Vega y Carlos Camacho en fecha: 08/01/2019
Presentacion sistema a jefatura y observaciones de los cambios definidos en reuniones previas | 2018-12-17: 2019-02-08
Realizar correcciones en caso de hayan definido en la presentancion del 08/02/19 | 2018-12-17: 8/2/2019 - 10/02/19
Presentacion de propuestas de hosting (cotizaciones de costos con varias empresas) para el alojamiento del sistema en internet | 2018-12-17: 2019-02-12

## Hoja2
hoja de costos | descripcion | Fecha inicio | Fecha fin